重庆化工职业学院

〔2024〕—103

重庆化工职业学院

关于印发2024届毕业生就业“暑假冲刺”专项行动工作方案的通知

各单位、各部门：

现将《重庆化工职业学院2024届毕业生就业“暑假冲刺”专项行动工作方案》印发给你们，请认真组织学习并遵照执行。

重庆化工职业学院

2024年6月28日

重庆化工职业学院

2024届毕业生就业“暑假冲刺”专项行动

工作方案

为贯彻落实习近平总书记关于高校毕业生就业工作的重要指示精神，根据市教委“百日冲刺”系列活动、高校重点困难群体毕业生就业帮扶工作等文件的要求，以毕业生高质量充分就业为目标，全力做好离校未就业学生的就业推介，扎实推进我校2024届毕业生就业工作。现根据学校实际情况，制订重庆化工职业学院2024届毕业生就业“暑假冲刺”专项行动工作方案（以下简称“专项行动”）。内容如下：

一、目的和意义

高校毕业生就业是关系国家未来发展和民生稳定的大事，特别是困难毕业生群体就业帮扶工作作为重要政治任务，摆在更加突出的位置。做好高校毕业生就业工作是对于体现党和政府的关怀、保障改善民生、维护社会和谐稳定具有重要意义。各单位、各部门务必要提高认识、高度重视，担负起政治责任，多措并举，综合施策，全力做好就业指导服务和精准帮扶，确保有就业意愿的毕业生特别是困难学生全部实现就业，切实推动2024届毕业生高质量充分就业。

二、组织机构

（一）成立领导小组，负责全面统筹本次专项行动，监督本次专项行动的实施

组  长：宗  飞、李廷真

副组长：代  刃、张  荣、但  军、王  波

成  员：招生与就业指导处、党政办、党委宣传部、纪检监察室、学生处、教务处、财务处部门负责人，教学二级学院党政领导班子。

领导小组下设办公室，负责本次“专项行动”的具体实施。办公室挂靠招生与就业指导处，由张荣副校长担任办公室主任，招生与就业指导处负责人杨友全任办公室副主任。成员为党政办、党委宣传部、纪检监察室、学生处、教务处、财务处部门负责人，教学二级学院党政领导班子。

三、时间安排

即日起-8月31日

- 工作目标

（一）实现有就业意愿的困难毕业生100%就业；

（二）实现困难毕业生毕业去向落实率不低于全校平均去向落实率；

（三）实现2024届毕业生毕业去向落实率不低于去年同期水平；

（四）实现书记校长访企拓岗不低于100家，二级学院领导班子走访企业平均不低于20家/学院。

五、工作举措

（一）建立未就业毕业生“建档销号”制度，做到“心中有数”

一是建立全校未就业学生资源信息库，完善学生个人简历信息资源册，实行分类、分专业、分区域管理，及时向用人单位发送未就业学生简历，促进就业。二是施行未就业毕业生“建档销号”制度，即对所有未就业学生建档，就业一个销号一个，直至“专项行动”结束。各二级学院要建立二级学院未就业学生信息库，对本学院未就业学生建档，掌握每一名学生的就业情况，分级分类管理，做到“心中有数”。

（二）定制就业帮扶措施，做到“帮扶有效”

对未就业毕业生实行“五对一”帮扶机制，即责任校领导-职能部门-二级学院领导班子-辅导员-帮扶教师，实行五级联动机制。在政策保障、就业渠道、就业指导、职业规划、心理咨询、送岗上门等方面提供支持。各二级学院要发动科任教师、党员同志加入到帮扶教师队伍中，积极开展就业帮扶。帮扶人员要掌握未就业学生的生源地、家庭状况、就业意向、就业状况、未就业原因等。做到人员底数清、帮扶举措实、帮扶过程明、就业情况准，做到“有效帮扶”。

（三）困难学生精准帮扶，做到“责任到人”

对困难学生要实行“一人一档”、“一生一策”，落实帮扶责任人，针对不同学生情况，精准实施就业帮扶。各二级学院领导班子要主动牵头对接困难学生的帮扶，做到有就业意向的困难学生实现100%就业，各学院困难学生的毕业去向落实率不低于全校平均水平。

（四）针对性开展访企拓岗，做到“高效拓岗”

在“专项行动”期间，访企拓岗由二级学院牵头组织，各二级学院要结合本学院未就业学生情况，有针对性的组织辅导员、帮扶教师、帮扶学生到相关企业开展访企拓岗活动，动员学生到用人单位参加面试，帮助学生就业。原则上去向落实率低于95%的二级学院，每周开展访企拓岗数量应不低于1次。

六、政策保障

（一）工作制度保障

从7月1日起至专项行动结束，每周一晚上8:00为就业工作推进会时间，招生与就业指导处、各二级学院将本周工作开展情况，当前的困难点，就业工作有效举措，下周就业工作安排等进行交流和分享，及时吸取经验和解决问题。招生与就业指导处收集存在的困难点，及时协调相关职能部门和专项行动领导小组予以处理。

（二）经费保障

在专项行动期间，各二级学院根据工作开展需要，按财务处要求制定计划，可申请2-5万的访企活动备用金，该备用金用于差旅费、租车费等。在开学后，按照学校管理规定报销。该项费用由招生与就业指导处就业专项经费中支出。

- 结果运用

2024届毕业生在8月31日就业数据，将作为二级学院本年度就业绩效考核指标之一，同时该数据用于“2024届毕业生就业成效奖励”的重要指标。

八、工作要求

（一）高度重视。各部门、各单位要高度重视，要形成“主要领导亲自部署，分管领导靠前指挥，职能部门、二级院系齐抓共管，辅导员、就业干事、专任教师、党员同志全面参与”的工作格局，扎实有效开展专项行动工作。

（二）数据真实。招生与就业指导处、各二级学院要严格按照教育部有关文件对于高校毕业生毕业去向的界定标准，严格审核把关每一位毕业生的去向信息登记数据和就业材料，确保就业监测数据的客观真实性和规范性，严禁虚假就业、数据造假，坚决杜绝就业数据失真。

（三）责任到人。各二级学院领导班子成员要对本二级学院未就业毕业生，特别是困难学生，要明确具体责任人，一级抓一级，层层抓落实。对困难学生要全面落实“一人一档”、“一人一策”、“建档销号”的管理制度，对困难毕业生的生源地、家庭状况、就业意向、就业状况、未就业原因、帮扶措施、帮扶责任人等建立帮扶台账和动态帮扶档案，做到人员底数清、帮扶举措实、帮扶过程明、就业情况准。

（四）经费使用要合理。要将费用“花在实处，取得实效”，扎实用于毕业生的就业推进工作，不得将专项经费用于无效的访企拓岗，或变相旅游。

（五）责任追究。对政策落实不力、工作进展缓慢的，学校纪委将进行约谈、督促，对虚假帮扶和就业造假的，依纪依规严肃追究有关责任人责任。

附件：1.重庆化工职业学院2024届毕业生就业“暑假冲

刺”专项行动任务分工明细表；

2.重庆化工职业学院2024届未就业学生（含困难

学生）帮扶记录表。

| 附件1 重庆化工职业学院2024届毕业生就业“暑假冲刺”专项行动任务分工明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任主体 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 学生处 | 1、督促和指导辅导员开展就业工作； |  |
|  |  | 2、对就业工作开展不力、违反相关就业管理规定的辅导员予以考核； |  |
| 2 | 党委宣传部 | 1、对学校就业工作亮点、经验做法做好宣传和报道，扩大学校就业工作影响力。 |  |
| 3 | 纪检监察室 | 1、负责对就业工作开展工作监督； |  |
|  |  | 2、负责对就业工作落实不力，工作进展缓慢拖拉的就业人员或单位或部门进行工作提醒和谈话； |  |
|  |  | 3、负责对就业数据造假，违反教育部“四不准”“三严禁”的情况进行依纪、依规进行处理。 |  |
| 4 | 财务处 | 1、对就业工作在政策上予以保障，对访企拓岗队伍支付访企活动备用金。 |  |
| 5 | 招生与就业指导处 | 1、负责对专项行动活动策划、政策保障； |  |
|  |  | 2、负责每周就业推进会的组织； |  |
|  |  | 3、负责对全校就业数据的真实性核查，并向上级提交相关证明材料； |  |
|  |  | 4、负责对全校未就业毕业生建档； |  |
|  |  | 5、负责对全校困难学生建档。 |  |
|  |  | 6、负责向专项行动领导小组汇报工作进展情况； |  |
|  |  | 7、组织校级层面的访企拓岗工作； |  |
|  |  | 8、组织相关线上校园招聘会； |  |
| 6 | 二级学院 | 1、负责组织本学院的访企拓岗工作； |  |
|  |  | 2、负责本学院未就业学生（含困难学生）的帮扶工作； |  |
|  |  | 3、负责本学院就业材料的审核把关； |  |
|  |  | 4、按专业收集未就业学生简历，并汇总成表，于7月5日前交到招生就业处杨建梅老师处。 |  |
|  |  | 5、及时组织本学院的就业工作推进会议，收集相关问题，及时反馈和处理。 |  |
| 7 | 帮扶教师 | 1、负责对帮扶人员开展心理疏导、政策咨询、送岗上门、岗位推荐等工作，帮助学生就业。 |  |
| 8 | 辅导员 | 1、协助帮扶教师开展就业帮扶活动； |  |
|  |  | 2、帮助学生了解就业政策、送岗上门、岗位推荐、就业指导、简历修改、心理咨询、职业规划等。 |  |
|  |  | 3、实时了解学生就业状况，及时更新毕业生的就业信息。 |  |
|  |  | 4、及时参与、组织学生参与学校、二级学院组织的各项访企拓岗活动。 |  |

附件2

重庆化工职业学院2024届未就业学生（含困难学生）帮扶记录表

| 姓名 | 学院 | 班级 | 困难类别 | 帮扶教师 | 二级学院责任领导 | 招就处责任人员 | 责任校领导 | 帮扶记录1 | 帮扶记录2 | 帮扶记录3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：招就处责任人员安排（环检学院-杨友全；大数据学院、智能制造学院-白积；建工学院、财经学院-胡志斌；化工学院、制药学院-胡浪涛）