

〔2024〕—66
重庆化工职业学院

关于印发2024届高校毕业生就业“百日冲刺”

行动工作方案的通知

各部门、各单位：

现将《重庆化工职业学院2024届高校毕业生就业“百日冲刺”行动工作方案》印发给你们，请认真学习并贯彻执行。

重庆化工职业学院

2024年5月21日

重庆化工职业学院

2024届高校毕业生就业“百日冲刺”行动

工作方案
一、工作目标

为贯彻落实重庆市教育委员会关于《重庆市2024届高校毕业生就业“百日冲刺”行动工作方案》的通知有关工作要求，抢抓毕业生求职就业关键期，强化多方协同聚力，精准拓展就业岗位，持续优化指导服务，扎实开展我校2024届毕业生就业“百日冲刺行动”工作，引导帮助有就业意愿但尚未落实就业去向的毕业生积极求职，全力促进2024届高校毕业生高质量充分就业。

二、行动主题

千方百计拓岗位 提速增效促就业

三、开展时间

2024年5月—8月
四、组织机构

设立2024届毕业生就业“百日冲刺行动”工作领导小组，全面负责统筹2024届毕业生就业“百日冲刺行动”工作。

组  长：范永同  李廷真

副组长：代  刃、张  荣（常务）、但  军、王  波

成  员：招生与就业指导处、宣传部、财务处、学生处、各教学二级学院党政负责人

领导小组下设办公室，办公室挂靠在招生与就业指导处。负责2024届毕业生就业“百日冲刺行动”的具体实施。办公室由招就处处长兼任办公室主任，成员有：招就处全体工作人员、财经学院、化学工程学院、环境与质量检测学院、大数据与自动化学院、智能制造与汽车学院、制药工程学院、建筑工程学院就业综合干事。

五、工作安排

（一）参与全国就业促进周聚力行动

组织参与教育部“2024届高校毕业生就业促进周”系列活动。组织学生参与教育部“24365校园招聘服务”系列专场招聘活动，“全国中小企业网上百日招聘高校毕业生”“民营企业招聘月”等招聘活动。

（二）参与市级百日冲刺行动

组织学生参与市教委组织举办残疾人毕业生专场、女大学毕业生专场及远郊高校就业促进专场等特殊困难群体帮扶的专场招聘活动；组织教师参与市教委组织赴新疆、西藏、浙江、江苏等地开展工作交流和用人单位走访行动，拓展市外就业市场。

（三）实施校级百日冲刺行动
1．开展就业双选活动。5月—8月，学校联合长寿区人社局、经济开发区、长寿区妇联等有关部门和各二级学院就业岗位需求开展6场线下专场双选活动，1场大型线下综合楼双选会，1场暑期线上双选会；针对特定岗位需要，邀请特定企业进校做专场宣讲。

2．开展访企拓岗活动。5月—8月，分批组织各二级学院走访重庆市各区县，与各区县人社局开展工作交流和用人单位走访活动，拓展市内就业市场；同时组建访企拓岗队伍赴新疆、西藏、山东、浙江、江苏、四川、广西、贵州等地开展工作交流和用人单位走访，拓展市外就业市场；有针对性的组织2024届毕业生赴园区，进企业开展实地走访，将学生送到岗位，将岗位带给学生。

3．组织实施宏志助航计划。5月—8月，联合市人力社保局、重庆师范大学宏志助航培训基地共同组织实施“宏志助航”计划，切实提高参训学生综合素质和就业能力。拟计划参与“宏志助航”培训的人数不低于120人，组织未就业的学生参与“宏志助航”重点群体专场招聘会。

4．优化就业指导服务。5月—8月，主要围绕基层就业、自主创业、征兵入伍、就业权益、就业形势、求职技巧、求职能力、就业准备等毕业生关心的热点问题，组织市级就业创业专家库专家进校开展一次就业形势、求职技巧公开课，针对教师组织1期“求职能力”师资培训班，加强教师的就业指导能力，针对学生求职能力拟开展3期“求职能力”专题培训班。组织发动毕业生积极收看国家大学生就业服务平台系列“互联网+就业指导”公益直播课。

5．开展就业监测与核查。组织教师参与5月底由重庆市就业中心举办重庆市2024届普通高校毕业生就业监测工作与智慧就业平台应用培训会。分批次组织各二级学院开展就业监测数据规范性和就业材料备案审核，确保就业数据的准确性。

（四）各二级学院同步开展就业活动及工作

5月—8月期间，各二级学院在参加教育部、重庆市、学校系列活动的同时，要制定本学院“百日冲刺行动”工作方案，统筹学院就业相关工作人员抓好落实，组织毕业生积极参与。主要包括以下7个方面。

1．开展主题教育和就业指导。要组织开展就业育人主题教育活动，通过形势政策讲座、党团组织活动、带生访企等形式，引导毕业生树立正确的择业观、就业观，从实际出发积极开展求职行动。对毕业生“求稳”和“慢就业”等情况，有针对性地开展就业指导，采取有效措施，引导毕业生积极求职、尽早就业。要畅通毕业生沟通反馈渠道，主动关心毕业生就业进展和求职诉求，引导毕业生适当调整心理预期、化解焦虑情绪、增强就业信心。加强就业安全教育，帮助毕业生防范“黑中介”“招聘付费”等就业陷阱，增强求职安全和依法维权意识；对于招聘欺诈、恶意解约、“培训贷”等违规违法行为，要配合人力资源社会保障和市场监管等部门依法严厉打击，切实维护毕业生权益。

2．引导毕业生到基层就业。要收集、编发高校毕业生就业创业政策，加强基层就业政策宣传解读，组织线上服务和线下宣讲。集中宣传“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”“大学生乡村医生专项计划”“城乡社区计划”等基层就业项目，重点介绍高校毕业生到基层就业的优惠政策，动员毕业生积极报名参与。加大征兵宣传和军队文职人员政策宣介进校园工作力度，畅通毕业生入伍绿色通道，配合兵役机关做好兵员征集工作。

3．开展“万企进校园”活动。充分结合学院的学科专业特色以及毕业生就业需求，持续开展“万企进校园”活动，加大对中小企业进校招聘的开放力度，鼓励和支持二级院系开展小而精、专而优的专场招聘和供需对接会，为毕业生提供充足、有效的岗位信息，促进毕业生和岗位精准有效对接，保持校园招聘活动热度和毕业生参与度。要积极创造条件，为用人单位和毕业生提供直播带岗、网上宣讲、远程面试及就业信息个性化订阅等服务，提升校园招聘实效。严格审核招聘信息，严禁在各类校园招聘活动中设置违反国家规定的有关歧视性条款和限制性条件。积极配合相关部门及时查处和打击虚假招聘等违法行为。

4．开展访企拓岗行动。要持续落实好学校2024年访企拓岗行动方案，保质保量完成访企拓岗目标任务。各二级学院院长、副院长、书记、教研室主任、学科带头人访企不低于10家；各学院达成就业实习实践基地合作意向不低于走访用人单位总量的30%。
5．开展困难群体帮扶护航。重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的高校困难毕业生、长期未就业等困难群体，围绕有效促进其高质量充分就业，制定出台专项帮扶文件和务实措施，建立健全困难群体长效帮扶工作机制，加强就业指导服务和精准帮扶。要按“一人一档”“一人一策”要求建立困难群体帮扶信息台账，摸清困难群体就业情况，动态跟踪求职进展。对困难群体优先提供指导服务、优先推荐就业岗位、优先开展培训和就业实习，按“3个3”基本要求，对每名困难群体毕业生开展不少于3次谈心谈话，组织毕业生参与不少于3次线上线下就业促进活动，对口推荐不少于3个有效岗位，优先保证2024届符合条件的困难群体毕业生参与宏志助航计划。落实“一对一”帮扶责任制，院系领导班子成员、就业指导教师、班主任、专业教师、辅导员等要与困难群体毕业生开展结对帮扶，确保每名困难群体毕业生都得到有效帮助，确保困难群体毕业去向落实率不低于全市和本校平均水平，确保有就业意愿的困难群体毕业生全部实现就业。

6．抓好去向登记和数据核查。严格落实“四不准”“三不得”要求，按照《重庆市教育委员会关于进一步做好普通高校毕业生就业监测工作的通知》（渝教学发〔2024〕6号）准确界定毕业生去向类别，指导毕业生及时完成毕业去向登记和确认，规范采集毕业生去向信息和就业材料；认真开展就业数据及材料自查核查，提高就业数据质量和核查工作效率，重点核查“被就业”“实习变就业”“灵活就业”“自主创业”“其他录用形式就业”“小企业扎堆就业”、佐证材料不完整不规范等问题，严防就业监测数据失真。

7．提供不断线就业服务。毕业生离校后，各学院要切实抓好毕业生就业情况跟踪，结合未就业毕业生就业需要，提供“岗位推送不断线”“指导培训不断线”“重点帮扶不断线”“接续服务不断线”等不断线就业服务，帮助2024届离校未就业毕业生尽早实现就业。
六、工作要求

（一）抓好统筹部署。要提高政治站位，深化思想认识，加强统筹协调，认真落实就业“一把手”工程，院长、书记要亲自部署、亲自推动、亲自督查，确保工作部署到位、责任落实到位。要结合校级和本学院的实际情况制定“百日冲刺行动”工作方案，切实抓好具体实施，确保各项工作取得预期效果。

（二）大力拓展资源。要主动对接校友资源、招聘机构、行业企业、产业园区和有关部门等，充分发挥院系领导班子、教研室主任、学科带头人、专业教师和辅导员等各方积极性，千方百计拓展信息收集渠道，充分挖掘市场化社会化就业资源，为2024届高校毕业生提供充足优质的就业岗位信息。

（三）加强宣传引导。要积极会同各级各类媒体，通过线上线下共同发力，大力宣传报道“百日冲刺行动”开展情况、就业特色经验做法和典型人物事迹，积极营造全社会共同支持高校毕业生就业的良好氛围。密切关注舆情动态，对工作中可能出现的风险点认真排查、做好应对预案，确保及时有效化解。
（四）做好情况报送。指定专人统计本学院参加教育部、市教委、学校相关活动情况和本学院“百日冲刺行动”开展情况，及时总结、报送好的工作经验做法。报送的具体内容、格式、频次另行通知。

附件：1.重庆化工职业学院关于报送2024届高校毕业生就业
“百日冲刺行动”材料的通知

2.重庆化工职业学院2024届毕业生就业台账
3.重庆化工职业学院2024届就业困难学生帮扶台账
4.重庆化工职业学院访企拓岗促就业专项行动电子台账
5.参与/组织教育部、市级、校级百日冲刺行动情况
6.百日冲刺行动活动中各级各类媒体宣传台账
附件1

关于报送2024届高校毕业生就业“百日冲刺行动”材料的通知

各二级学院：

根据重庆化工职业学院2024届毕业生就业“百日冲刺行动”方案要求，需各二级学院制定本学院的“百日冲刺行动”方案、访企拓岗方案；做好毕业生就业指导台账、就业困难学生帮扶台账、访企拓岗台账、参与教育部、市级、校级活动参与情况台账、各级各类媒体宣传台账；鼓励各学院做好就业典型、就业工作经验总结，报送的就业典型和经验不低于1篇。

1、 报送时间

	序号
	报送材料
	报送截止时间

	1
	“百日冲刺行动”方案1份
	2024年5月30日

	2
	访企拓岗方案1份
	2024年5月30日

	3
	毕业生就业台账1份、就业困难学生帮扶台账1份
	2024年8月30日

	4
	访企拓岗台账
	2024年8月20日

	5
	参与教育部、市级、校级活动参与情况台账1份
	2024年8月30日

	6
	各级各类媒体宣传台账1份
	2024年8月30日

	7
	就业典型、就业工作经验不低于1篇
	2024年9月30日

	8
	“百日冲刺行动”总结1篇
	2024年9月10日


2、 报送方式

报送材料纸质版交综合楼114就业办公室；电子版交cqhgzyxy@163.com
3、 联系方式

联系人：胡浪涛

联系电话：18102357266

招生与就业指导处
2024年5月20日

附件2

	重庆化工职业学院2024届毕业生就业台账

	序号
	姓名
	班级
	联系电话
	就业单位
	单位联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件3
	重庆化工职业学院2024届就业困难学生帮扶台账

	序号
	姓名
	班级
	联系电话
	困难类别
	帮扶记录1
	帮扶记录2
	帮扶记录3
	帮扶人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4
重庆化工职业学院访企拓岗促就业专项行动电子台账

填表日期：     年      月      日

	一、基本信息

	走访领导姓名
	

	走访方式
	实地走访/视频会议/其他方式走访

	二、走访用人单位信息

	单位名称
	

	单位所在地区
	省（区、市）      市      县（区）

	单位联系人姓名
	

	单位联系人职务
	

	单位联系人电话
	

	单位登记注册类型
	党政机关、事业单位、科研院所、国有企业、集体企业、民营企业、三资企业、其他（打钩）

	投资方式、注册类型
	

	企业规模、职工人数
	

	所属行业
	

	需求专业名称1.                 可提供岗位     平均薪酬        

	需求专业名称2.                 可提供岗位     平均薪酬       

	需求专业名称3.                 可提供岗位     平均薪酬       

	需求专业名称4.                 可提供岗位     平均薪酬       

	需求专业名称5.                 可提供岗位     平均薪酬       

	三、专项行动成果

	（一）

开拓就业渠道和就业岗位
	1.被访单位是否招聘过本校毕业生？（是\否）

	
	2. 是否产教融合型企业？（是\否）

	
	3.是否参与人才培养？（是\否）

	
	4. 合作开始日期(yyyy-MM-dd)           

	
	5.走访前，被访单位来本校开展校园招聘情况（含线上）（右侧三选一）
	①招聘本校2022届毕业生人数      
②已来校招聘2023届毕业生，已提供岗位      。

③无来校招聘计划。

	
	6.走访后，被访单位来本校开展校园招聘情况（含线上）（右侧三选一）
	①此前已来校招聘2023届毕业生，现新增岗位      。

②此前无来校招聘计划，现计划来校招聘，提供岗位      。

③暂无来校招聘计划。

	
	7.走访前，被访单位与本校签订实习实践基地情况（右侧二选一）
	①已签订。每年接纳实习生    人。

②无签订计划。

	
	8.走访后，被访单位与本校签订实习实践基地情况（右侧三选一）
	①新签订。每年拟接纳实习生      。

②未签订，已达成合作意向。

③没有达成合作意向。

	（二）

用人单位需求调查
	1.被访单位未来2年校园招聘人才需求形势（打钩）

	
	大幅减少
	适度减少
	保持现状
	适度增加
	大幅增加

	
	2.被访单位急需招聘毕业生的专业需求情况（填写）

	
	高职专业
	
	
	

	（三）

访谈主要事项（选择）
	1.专业建设（含课程、教材）2.人才培养（含订单培养、学退职）3.实习就业3.产业学院4.基地建设5.科研与社会服务6.企业捐赠7.其他
	请填写序号：


附件5
	参与/组织教育部、市级、校级百日冲刺行动情况

	序号
	参与\组织
	活动项目
	参与人数
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6
	百日冲刺行动活动中各级各类媒体宣传台账

	序号
	时间
	宣传稿名称
	媒体名称
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- 8 -
- 9 -

