

〔2024〕—165
重庆化工职业学院

关于印发2024年秋季就业双选会实施方案的通  知
各部门、各单位：
    现将《重庆化工职业学院2024年秋季就业双选会实施方案》印发给你们，请认真组织学习并遵照执行。
重庆化工职业学院  
2024年10月31日  
重庆化工职业学院

2024年秋季就业双选会实施方案

为深入实施百万高校毕业生等青年留渝来渝就业创业行动计划，充分发挥成渝地区双城经济圈“一体化”协同作用，促进高校毕业生等青年就业创业工作。根据“就业活动周”“百日冲刺”“求职实训”等活动的安排，全力做好2025届学生的岗位实习推介工作。现结合学校的实际情况，于2024年11月15日、19日举办“重庆化工职业学院2025届毕业生秋季就业双选会综合类专场”和重庆化工职业学院“启航财经，职赢未来—共创高质就业新机遇”财经类专场两场招聘活动（以下简称“双选活动”）。方案如下：

1、 主办单位

重庆化工职业学院

2、 举办时间

（一）综合类招聘会（长寿校区）
2024年11月15日（星期五）9:00—16:00

（2） 财经类招聘会
    2024年11月19日（星期二）9:00—16:00

3、 举办地点

（1） 综合类招聘会：长寿校区第一教学楼一楼
（2） 财经类招聘会：江北校区食堂二楼
4、 参展对象

1、 用人单位：约100家单位

2、 参会学生：2025届岗位实习学生

5、 组织机构

（一）设立2024年就业双选会工作领导小组，全面统筹本届双选活动
组  长：宗  飞、李廷真

副组长：代  刃、张  荣（常务）、但  军、王  波

成  员：招生与就业指导处、党政办、宣传部、学生处、安稳办、教务处、基建后勤处、财务处、各教学二级学院党政负责人。

下设双选活动领导小组办公室，负责本次活动的具体实施。由张荣副校长担任办公室主任，招生与就业指导处负责人杨友全担任副主任，成员为党政办、宣传部、学生处、安稳办、教务处、基建后勤处、财务处、各教学二级学院党政负责人。

（二）设立本届双选活动相关工作机构

1.会务组

组  长：杨友全

成  员：招生与就业指导处工作人员

工作职责：负责前期企业邀请、会场布置、所需物品物资的准备和供给、各类资料的签章工作。负责参会企业的接待和就业服务中心办公室的值班工作、处理解答企业、学生电话咨询等。

2.后勤及安全保障组

组  长：陈  斌、陈明清、陈  垚  

成  员：基建后勤处、安稳办相关人员

工作职责：负责会场电源提供、设立医务人员值班点、提供茶水供应。负责会场的安全管理和秩序维护。负责校园交通管理和来校企业车辆停放管理工作。负责组建志愿者团队、对活动现场巡逻、制止吸烟行为等。

3.学生组织工作组

组  长：李小庆、教学二级学院领导班子

成  员：学生处工作人员、2025届班级辅导员

工作职责：负责组织好2025届学生有序入场、组织毕业班辅导员到现场为学生指导和咨询。

4.教学保障组

组  长：周 雄、陈 源

成  员：教务处相关人员

工作职责：调整教室的课时安排，用于招聘面试、复试室。对2025届学生发放停课通知。为学生提供成绩单等相关证明材料等。

5.宣传报道组

组长：李小庆
成员：宣传部相关人员

工作职责：负责双选活动当天的现场新闻报道工作。负责外媒的报道审核把关。

6、 时间安排

（一）第一阶段 企业签到 11月15日、19日8：00—9：00 

（二）第二阶段 现场招聘 11月15日、19日9：00—16：00 

7、 经费保障

1.宣传资料制作。根据需要，制作企业宣传展板、背景喷绘、企业资源册等宣传资料，按学校招标采购程序执行，据实报销。

2.双选会用餐。根据用人单位签到表和活动相关服务者的人数为准，按30元/人的用餐标准进行送餐（乡村基），送餐数量和费用据实结算。
8、 其他要求

1.进校要求：企业通过关注“平安重化”微信公众号预约进校。

2.所有推荐的企业需到学校就业信息网进行报名登记备案。

3.学生处、教务处、招就处等职能部门及各二级学院根据需要做好学生离校相关手续的办理。学生管理部门应配合教务部门做好顶岗实习前的安全教育和顶岗实习期间的安全管理。

4.各二级学院应加强就业动员和就业指导，审核修改学生简历，组织学生积极参加企业宣讲和招聘。

9、 5.江北校区财经类招聘会由招生与就业指导处指导，财经学院负责具体实施。
10、 各部门、各单位协调工作分解表详见附件，其它未尽事宜，由2024年就业双选会领导小组办公室、本届双选会会务组会同相关部门（单位）协商解决。

附件：重庆化工职业学院2024年就业双选活动工作分解表

附件

重庆化工职业学院2024年秋季就业双选活动工作分解表
	序号
	协调执行部门
	协调执行内容
	开始日期
	结束日期
	招就处联系人
	备注

	1
	党委宣传部
	1.负责双选会当天现场摄影摄像。
	11月15日
	11月15日
	胡单单15736090334
	

	
	
	2.第一教学楼显示屏内容“重庆化工职业学院2025届毕业生秋季就业双选会综合类专场 ”（显示时间：11月15日）。
	11月15日
	11月15日
	
	

	
	
	3.双选会期间，负责外媒新闻报道，对外信息发布审核等。
	11月15日
	11月15日
	
	

	2
	基建后勤处
	1.根据会场安排，在会务处、启动仪式舞台提供电源。
	11月15日
	11月15日
	胡浪涛18102357266
	

	
	
	2.双选会当天在会场附近设立茶水供应。
	11月15日
	11月15日
	
	

	
	
	3.双选会当天安排医务人员到会务组，协助处理伤病等突发事件。
	11月15日
	11月15日
	
	

	
	
	4.宣讲会和双选会当天安排保洁人员，负责会场及周边的公共卫生。
	11月15日
	11月15日
	
	

	
	
	5.负责安排保洁、绿化人员对学校公共地带的卫生及绿化进行清理，确保校园整洁卫生。
	11月15日
	11月15日
	
	

	3
	学生处

院团委
	1.校园氛围营造，会场彩旗安装。
	11月15日
	11月15日
	
	

	
	
	2.安排学生会自治队伍，负责校园巡逻，纠正治止校园中学生的不良行为和言语、制止吸烟行为。
	11月15日
	11月15日
	
	

	
	
	3.选拔30名志愿者（在双选会由招生就业处负责调动）。
	11月15日
	11月15日
	
	

	
	
	4.双选会当天统筹组织2025届学生有序入场。
	11月15日
	11月15日
	
	

	4
	教务处
	1.调整11月15日提供第一教学楼二楼5间教室和阶梯教室的课时安排，将场地用于企业招聘复试、面试。
	11月15日
	11月15日
	白  积18623451873
	

	
	
	2.做好2025届学生在11月15日的停课通知。
	11月15日
	11月15日
	
	

	6
	各教学二级学院
	1.组织学生了解用人单位信息（就业信息网、微信公众号）。
	11月15日
	11月15日
	
	

	
	
	2.召开二级学院就业动员会，提高学生就业积极性。
	11月15日
	11月15日
	
	

	
	
	3.组织2025届学生参加双选会。
	11月15日
	11月19日
	
	

	
	
	4.督促辅导员加强对毕业生简历的审核把关，完成双选会各阶段工作。
	11月15日
	11月15日
	
	

	6
	安稳办
	1.负责参会车辆的疏通、停放管理。
	11月15日
	11月15日
	胡志斌13983990887
	

	
	
	2.负责招聘会现场公共安全秩序维护，安排相应数量保卫人员现场巡逻。
	11月15日
	11月15日
	
	

	
	
	3.安排保卫人员协助管理夜间会场设施。
	11月15日
	11月15日
	
	　

	
	
	4.负责处理突发状况。
	11月15日
	11月15日
	
	

	7
	其他工作
	其他临时或本分解表未提及但需要协调的事项，由招生与就业指导处与相关部门、单位商议处理。
	11月15日
	11月15日
	
	　


重庆化工职业学院








- 6 -
- 1 -

