
〔2025〕—64

重庆化工职业学院

关于印发2025年夏季就业双选会实施方案的通  知

各部门、各单位：

现将《重庆化工职业学院2025年夏季就业双选会实施方案》印发给你们，请认真组织学习并遵照执行。

重庆化工职业学院

2025年4月28日

重庆化工职业学院

2025年夏季就业双选会实施方案

为深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十届三中全会和全国教育大会精神，坚持把高校毕业生就业作为重中之重，加快构建我校毕业生高质量就业服务体系，完善我校学科设置调整机制和人才培养模式，促进我校毕业生高质量充分就业，根据教育部教就业〔2024〕5号《关于做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》的要求，结合学校实际情况，为做好2025届毕业生就业和2026届学生的岗位实习推介工作，制定渝快就 教育强市区县行—重庆市2025届高校毕业生就业“百日冲刺”行动（长寿片区专场）一重庆化工职业学院2025年夏季双选会实施方案。具体如下：

一、主办单位

重庆化工职业学院
二、协办单位

长寿区人力资源和社会保障局

三、指导单位

重庆市学生就业与创新创业服务中心
四、举办时间

2025年6月13日（星期五）8：30-17：00。

五、举办地点

重庆化工职业学院长寿校区运动场

六、参会对象

1.用人单位：约300家单位；

2.学生情况：2025届未就业毕业生、2026届岗位实习学生及其它预约参会人员

七、组织机构
1.会务组

组  长：程  辰

副组长：陈  垚、各专业二级学院书记

成  员：招生与就业指导处、校团委、各专业二级学院相关工作人员；

工作职责：负责前期企业邀请、会场布置，所需物品物资的准备和供给，各类资料的签章工作；负责参会企业的接待和就业服务中心办公室的值班工作，处理解答企业、学生电话咨询；负责整个活动的统筹协调工作。

2.接待组

组  长：刘  敏

副组长：程  辰、各专业二级学院书记

成  员：党政办、招就处、各专业二级学院相关工作人员；

工作职责：负责校领导的讲话稿撰写；上级领导、重点校企合作单位的接待；启动仪式现场布置。

3.后勤保障组

组  长：郭  旭

副组长：陈明清

成  员：基建后勤处、保卫部相关人员

工作职责：负责会场电源提供、设立医务人员值班点，提供茶水供应。负责会场的安全管理和秩序维护；负责校园交通管理和来校企业车辆停放管理工作。负责会场座椅板凳的搬运和摆放。

4.学生工作组

组  长：欧  毅

副组长：各专业二级学院书记

成  员：党委学工部相关人员、2025届、2026届班级辅导员。

工作职责：为学生提供就业指导服务，审核把关学生简历，负责组织2025届未就业毕业生返校参加双选会，组织好2026届毕业学生参加就业双选会。

5.教学保障组

组  长：周  雄

副组长：各专业二级学院院长
成  员：教务处相关人员、各二级学院教学科长

工作职责：保障6月13日双选会教学2楼所有教室用于招聘复试室；双选会当天安排2026届学生停课参加就业双选会。

6.宣传报道组

组  长：李小庆

副组长：王中刚

成  员：宣传部相关人员

工作职责：负责双选当天的现场拍摄工作，领导讲话稿审核工作；负责校内外媒的报道；负责双选会期间各处标语，LED显示屏的布置。

八、时间安排

（一）第一阶段 企业邀请 即日起至5月30日16：00

（二）第二阶段 企业签到 6月13日8：00-8：30 

（三）第三阶段 启动仪式 6月13日8：30-9：00

（三）第四阶段 现场招聘 6月13日9：00-17：00
九、经费保障

	序号
	项目
	经费

（万元）
	备注

	1
	双选会服务采购
	9.5
	包含帐篷、桌子搬运、舞台搭建、会场布置、市级新闻报道、招聘简章制作等

	2
	企业招聘

工作人员用餐
	2
	预计300家企业，每家企业2名参会人员，100名学校工作人员，共计700人，30元/人。

	3
	双选会租车
	2
	租赁交通车。接送江北校区学生和接送重点企业及单位来宾。

	4
	接待费
	1
	

	5
	矿泉水
	0.5
	

	6
	其它费用
	1
	其它临时性增加费用。

	合计（万元）
	16
	


十、其他要求

1.进校要求：企业参会人员凭单位介绍信和本人身份证进校。

2.所有推荐的企业需到学校就业平台入住并报名本场双选会，不接受口头、电话等方式报名。

3.党委学工部、教务处、招就处等职能部门及各专业二级学院应做好学生离校相关手续的办理。学生管理部门应配合教务处做好岗位实习前的安全教育和岗位实习期间的安全管理。

4.各专业二级学院应加强就业动员和就业指导，审核修改学生简历，组织学生积极参加企业宣讲会和招聘会。
十一、各部门、各单位协调工作分解表详见附件，其它未尽事宜，由2025年就业双选会领导小组办公室、本届双选会会务组会同相关部门（单位）协商解决。

附件：重庆化工职业学院2025年就业双选会工作分解表

附件

	重庆化工职业学院2025年就业双选会部门工作分解表

	序号
	责任部门
	协调执行内容
	完成时间
	责任人
	备注

	1
	党政办
	1.领导讲话稿撰写；
	6月6日
	刘敏
	

	
	
	2.双选会启动仪式的布置；
	6与13日
	
	

	
	
	3.负责各级领导及重点企业和单位人员接待用餐安排；
	6月12日
	
	

	2
	招就处
	1.双选会方案的制订；
	4月15日
	程辰
	

	
	
	2.参会企业报名邀请；
	5月30日
	
	

	
	
	3.双选会服务采购工作；
	5月10日
	
	

	
	
	4.双选会场布置及会务工作；
	6月12日
	
	

	3
	各专业二级学院
	1.召开二级学院就业动员会；邀请专业相关企业报名参加我校就业双选会，各二级学院邀请企业不少于30家；
	5月30日
	各专业二级学院负责学生工作书记
	

	
	
	2.组织学生了解用人单位信息；
	6月12日
	
	

	
	
	3.督促辅导员加强对毕业生简历的审核把关；
	5月30日
	
	

	
	
	4.6月13日组织学生按时参加双选会；
	6月13日
	
	

	
	
	5.财经学院组织学生乘坐大巴车往返长寿校区参加双选会；
	6月13日
	
	

	4
	党委宣传部
	1.双选会当天现场摄影摄像；
	6月13日
	李小庆
	

	
	
	2.双选会期间田径运动场、教学楼各处宣传标语、LED显示屏主题显示设置；
	6月12日
	
	

	
	
	3.双选会期间，负责外媒新闻报道；
	6月13日
	
	

	5
	基建后勤处
	1.双选会当天在会场附近设立茶水供应处；
	6月13日
	郭旭
	

	
	
	2.双选会当天在会场设立医疗点；
	6月13日
	
	

	
	
	3.校园环境卫生、双选会当天会场卫生维护；
	6月13日
	
	

	
	
	4.协助会务组布置双选会会场布置，提供必要的会场用电支持；
	6月13日
	
	

	6
	党委学工部、

校团委
	1.校园氛围营造，会场彩旗安装；
	6月13日
	欧毅
	

	
	
	2.双选会当天统筹组织2025届、2026届学生有序入场；
	6月13日
	
	

	
	
	3.提供必要的志愿者参与双选会活动；
	6月13日
	
	

	
	
	4.为学生提供就业指导服务；
	6月13日
	
	

	7
	教务处
	1.妥善做好2026届毕业学生在6月13日全天的停课工作；
	6月13日
	周雄
	

	
	
	2.6月12日下午和6月13日全天协调教学楼2楼所有教室用来开展招聘面试和宣讲活动；
	6月13日
	
	

	8
	党委

保卫部
	1.负责参会车辆的疏通、停放管理；
	6月13日
	陈明清
	

	
	
	2.负责招聘会现场公共安全秩序维护，安排相应数量保卫人员现场巡逻；
	6月13日
	
	

	
	
	3.安排保卫人员协助管理夜间会场设施；
	6月13日
	
	

	
	
	4.负责处理突发状况；
	6月13日
	
	

	9
	招就处
	其他临时或本分解表未提及但需要协调的事项，由招生与就业指导处与相关部门、单位商议处理；
	
	程辰
	


重庆化工职业学院








- 6 -
- 1 -

